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وزارة البيئة الأردنية 
بالتعاون مع الشركاء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) – منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)

تقرير تجهيزات فعالية اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 2026
"العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة" — الاحتفال بمرور عشر سنوات على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال

مُقدَّم إلى: أمانة الأوزون – برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP Ozone Secretariat)
إعداد: وحدة الأوزون الوطنية – وزارة البيئة الأردنية
تاريخ الفعالية: 16 أيلول (سبتمبر) 2026
مكان الفعالية: فندق جراند حياة، عمّان


أولاً: مقدمة
بناءً على التعميم الرسمي الصادر عن أمانة الأوزون (Ozone Secretariat) بشأن الاحتفال باليوم العالمي للأوزون لعام 2026 تحت الشعار الرسمي "Global action for a cooler planet" (عمل عالمي لكوكب أبرد)، وبمناسبة مرور عشر سنوات على اعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، أعدّت وحدة الأوزون الوطنية في وزارة البيئة الأردنية خطة عمل تنفيذية متكاملة لتنظيم فعاليات المناسبة على المستوى الوطني بتاريخ 16 أيلول (سبتمبر) 2026، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). ويأتي هذا التقرير ليوثّق مراحل التحضير والانتهاء الفعلي لهذه الفعالية، انسجاماً مع المحاور الرئيسية التي حددتها أمانة الأوزون، والمتمثلة في تعزيز التبريد المستدام، وخفض استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs)، ورفع كفاءة الطاقة في قطاعي التكييف والتبريد، إلى جانب إشراك فئة الشباب والمؤسسات التعليمية .
يُقدَّم هذا التقرير إلى أمانة الأوزون بهدف توثيق مراحل التحضير، وآلية العمل المشترك بين الجهات الشريكة، والأنشطة الإعلامية واللوجستية التي رافقت الفعالية، تمهيداً لعرض نتائج اليوم الفعلي للاحتفال.
ثانياً: أهداف الفعالية
1. رفع الوعي العام بأهمية حماية طبقة الأوزون وربطها بالتغير المناخي، ومدى تأثير قضية الأوزون في حياة الإنسان.
1. ربط الإنجازات الوطنية الأردنية في مجال حماية طبقة الأوزون بالمسار التنفيذي لتعديل كيغالي، وإبراز مساهمة المملكة في الجهد العالمي خلال العشر سنوات الماضية.
1. تعزيز مفهوم التبريد المستدام كأولوية وطنية ترتبط بكفاءة الطاقة والتكيف مع تغير المناخ وأمن الغذاء.
1. رفع مستوى الوعي المؤسسي والفني بمتطلبات خفض مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) لدى القطاع الصناعي والفني (التكييف والتبريد).
1. تعزيز التعاون المؤسسي والشراكة بين وزارة البيئة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية الداعمة (UNDP وUNIDO وUNEP) لتنفيذ بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي.
1. إشراك فئة الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا حماية طبقة الأوزون والمناخ من خلال أدوات تفاعلية.
1. تكريم الجهات والشركاء (المؤسسات الحكومية المعنية، القطاع الخاص، الجهات الرقابية) لمساهمتهم في الحفاظ على طبقة الأوزون.
1. توثيق الأنشطة الوطنية وتعميمها إعلامياً محلياً ودولياً بالتنسيق مع أمانة الأوزون، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ثالثاً: الفئات المستهدفة
حددت خطة العمل التنفيذية أربع فئات رئيسية مستهدفة من الفعالية، على النحو التالي:
	الفئة المستهدفة
	الوصف / المكوّنات
	الغاية من الاستهداف

	القطاع الصناعي والفني (التكييف والتبريد)
	الفنيون، الموزّعون، مستوردو المعدات، الشركات الصناعية العاملة في مجال التبريد وتكييف الهواء
	بناء القدرات الفنية، والتوعية بمتطلبات خفض HFCs والبدائل الصديقة للبيئة والمناخ

	المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليون
	رئاسة الوزراء (رؤية التحديث الاقتصادي)، الوزارات ذات العلاقة، الجمارك، مؤسسة المواصفات والمقاييس، UNIDO، UNDP
	تعزيز التنسيق المؤسسي، وعرض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الوطنية

	الشباب والمدارس والجامعات
	طلبة المدارس والجامعات (الألمانية الأردنية، الحسين التقنية، جامعة الأميرة سمية، الجامعة الأردنية الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية)
	غرس القيم البيئية المبكرة، والتعريف بأهمية طبقة الأوزون 

	الإعلام
	وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، منصات التواصل الاجتماعي، المؤثرون البيئيون
	تغطية إعلامية واسعة للفعالية، ونشر رسائل توعوية موجهة للجمهور العام


رابعاً: التحضير المسبق والتعاون بين المؤسسات الشريكة
انطلقت مرحلة التحضير للفعالية من خلال وحدة الأوزون الوطنيه، الذي شكّل نقطة الانطلاق الرسمية للتحضير لليوم العالمي للأوزون لعام 2026. وتولّى مدير وحدة الاوزون الوطنية في وزارة البيئة/ المهندس حاتم أبو رمان قيادة التنسيق العام للفعالية، بالتعاون المباشر مع فريقي UNDP وUNIDO، حيث تم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة عبر مجموعة تواصل موحدة ضمّت جميع نقاط الاتصال (Focal Points) للجهات الثلاث، إلى جانب اجتماعات دورية وجاهية عبر وسائل الاتصال المرئية. وتم الاتفاق على تقسيم العمل إلى فريقين رئيسيين: فريق الإعلام وفريق اللوجستيات، مع وجود مهام مشتركة (كالدعوات والتسجيل والتنسيق البروتوكولي) تخضع للمتابعة المباشرة من المنسّق العام.
هيكلية فرق العمل
	الفريق
	الجهة المسؤولة/المنسّق
	أعضاء الفريق
	المهام الرئيسية

	التنسيق العام
	مدير وحدة الاوزون الوطنية / م. حاتم أبو رمان (وزارة البيئة)
	وحدة الأوزون الوطنيه
	القيادة العامة، اعتماد كافة الأمور

	فريق الإعلام
	م. شروق أبوطالب (وزارة البيئة)
	حازم النوايسة (UNIDO) شيما أبو لبدة ودانا اللويسي (UNDP)، آية الحسنات (تنسيق) 
	التوعية، المحتوى، النشر، التصميم الجرافيكي، العلاقات الإعلامية

	فريق اللوجستيات
	حلا الوشاح (وزارة البيئة)
	، نانا زبانة وحازم النوايسة (UNIDO)، شيما أبو لبدة ودانا اللويسي (UNDP)
	القاعة، التجهيزات، الطباعة، الهدايا، الدروع، التنسيق البروتوكولي

	الدعوات والتسجيل
	م. حاتم ابو رمان
	روبين عساف (وزاره البيئه ) و آيه الحسنات UNIDO
	قوائم المدعوين، كتب الدعوة الرسمية، نموذج التسجيل الإلكتروني (QR)


التنسيق والاجتماعات التحضيرية
إلى جانب المتابعة اليومية عُقدت عدة اجتماعات تنسيقية حضورية وعن بُعد بين الشركاء الثلاثة طوال فترة التحضير (آب – أيلول 2026)، أبرزها:
	التاريخ
	الحضور
	أبرز مخرجات الاجتماعات

	10/8/2026
	م. حاتم ابورمان، م. شروق ابوطالب، حازم النوايسة
	الاتفاق على منهجية إعداد الحملة الإعلامية التمهيدية

	12/8/2026
	نانا زعبانة، حلا الوشاح، حازم النوايسة, آيه الحسنات بالتنسيق مع وحدة الاوزون الوطنية
	زيارة ميدانية أولى لمعاينة قاعة فندق جراند حياة عمّان

	18/8/2026
	وحدة الأوزون الوطنيه و UNIDO  و UNDP
	انطلاق التحضير الرسمي لليوم الوطني للاوزون من خلال وحدة الأوزون الوطنيه،

	1/9/2026
	م. حاتم ابورمان مع فريق UNDP
	تنسيق تصميم القاعة مع تسمية شركه منظمه للغعاليه

	2/9/2026
	م. حاتم ابورمان، حازم النوايسة، م. شروق ابوطالب
	الاتفاق على خيارات الهدايا، ترشيح أسماء لعريفة الحفل، محاور الحملة الإعلامية، تصميم لوحة الاستقبال

	6/9/2026
	م. حاتم ابورمان، حازم النوايسة ، دانا اللويسي، شيما أبو لبدة
	مراجعة تفاصيل الهدايا والدبوس والرول أب والدروع وحملة التواصل الاجتماعي

	8/9/2026
	م. حاتم ابورمان، حازم النوايسة ، شيما ابولبدة
	مناقشة التصاميم النهائية للمطبوعات والاعتماد المبدئي

	10/9/2026
	وحدة الأوزون الوطنية و UNIDO و UNDP
	معاينة نهائية للقاعة والاتفاق على مقاسات الشاشة والبوديوم


خامساً: فريق الإعلام
١. أسبوع التوعية التمهيدي
أطلق فريق الإعلام حملة توعوية تمهيدية استمرت أسبوعاً كاملاً قبل موعد الفعالية (من 10 إلى 16 أيلول 2026)، بدأت بنشر أول إنفوجراف الساعة 10:00 صباحاً على موقع وزارة البيئة والمواقع الرسمية للشركاء UNIDO ,UNDP، وتضمنت نشراً توعوياً يومياً حول أهمية طبقة الأوزون، وأبرز المحطات الدولية (اتفاقية فيينا 1985، بروتوكول مونتريال 1987، تعديل كيغالي 2016)، وإنجازات الأردن، تزامناً مع تغطية صحفية من عدة وكالات اخبارية اردنية قبل يوم من الفعالية.
٢. الإنفوجرافيك وإدارة الصحافة
1. تصميم سلسلة من الإنفوجرافيك التوعوي العام (3 تصاميم رئيسية) وفق ملخص محتوى معتمد يغطي: تعريف طبقة الأوزون وحمايتها، مخاطر تآكلها، المحطات الدولية لحمايتها والمناخ، القدرات والفعاليات الوطنية، وإنجازات الأردن الوطنية في هذا القطاع (التفاصيل الكاملة أدناه).
1. التنسيق مع وكالات اخبارية أردنية لنشر مادة توعوية قبل يوم من الفعالية.
1. التنسيق مع المراسلين والمصورين لتغطية يوم الفعالية، ودعوة وسائل الإعلام المحلية رسمياً.
1. من أبرز وسائل الإعلام التي غطت الحدث: Jordan Times، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عمون، الأنباط، والعديد من الوكالات والمؤثرين.
المحتوى التفصيلي المعتمد للإنفوجرافيكس
اعتُمد المحتوى التالي، المستخلص من ملخص الإنفوجرافيكس الرسمي، كمرجع لتصميم السلسلة التوعوية ونشرها:
	الإنفوجرافيك
	أبرز النقاط

	١. تعريف طبقة الأوزون وحمايتها
	مفهومها: غلاف غازي غير مرئي من ثلاث ذرات أكسجين يشكل درع الحماية الأساسي للحياة من الأشعة فوق البنفسجية. أهمية حمايتها: حفظ صحة الإنسان، والنظم البيئية، وحقوق الأجيال القادمة.

	٢. مخاطر تآكل طبقة الأوزون
	التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يضر بالسلاسل الغذائية البحرية، ويسبب أضراراً صحية للإنسان، ويضر بالنباتات والمحاصيل الزراعية.

	٣. المحطات الدولية لحماية الأوزون والمناخ
	1985 اتفاقية فيينا (إطار التعاون الدولي والبحث العلمي ورصد الأوزون) — 1987 بروتوكول مونتريال (التزام عالمي بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة) — 2016 تعديل كيغالي (حماية الأوزون والعمل المناخي معاً) — 2026 الذكرى العاشرة لتعديل كيغالي (خفض غازات الدفيئة بالتوازي مع حماية الأوزون).

	٤. القدرات والفعاليات الوطنية
	تأهيل الكوادر عبر تطوير مراكز التدريب المهني وتدريب الكوادر الفنية والجمركية؛ تفعيل اللجنة الوطنية للأوزون بالشراكة مع UNIDO؛ تنظيم فعالية اليوم العالمي للأوزون 2026 تحت شعار «عمل عالمي لكوكب أبرد».

	٥. إنجازات الأردن الوطنية في قطاع الأوزون
	تطوير الاستراتيجيات والالتزام بالاتفاقيات الدولية؛ تجهيز المراكز المهنية لبناء قدرات الفنيين؛ إدخال تقنيات تبريد حديثة تعمل بالطاقة الشمسية؛ استبدال أنظمة التبريد التقليدية بأخرى موفرة للطاقة.



٣. النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي
تم توزيع خطة النشر على حسابات الجهات الثلاث المشاركة بشكل متزامن ومتكامل، وفيما يلي روابط الحسابات الرسمية لكل جهة:
	الجهة
	فيسبوك
	إنستغرام
	إكس (تويتر)
	لينكدإن

	وزارة البيئة
	https://www.facebook.com/share/p/1cViQL7Le1/
	https://www.instagram.com/p/DdGr2Edgtv-/?stkn=MWpzYTNxcWR5NmlkMQ==
	
	

	
	https://www.facebook.com/share/v/1Bs1kS7aKL/
	https://www.instagram.com/reel/DdMLmphClQj/?stkn=MWZ4NjNpMWN1aTc5dw==
	
	

	
	https://www.facebook.com/share/p/1F1iLTFKuL/
	https://www.instagram.com/p/DdOAPdvHJQh/?stkn=bDF6OGtoc3Y0MThz
	
	

	
	https://www.facebook.com/share/p/1UWkp1i9x9/
	https://www.instagram.com/p/DdTbWIUAqC7/?stkn=dWJ5dTRxdXFsNWN0
	
	

	
	https://www.facebook.com/share/p/1Ew9MVAfmv/
	
	
	

	
	https://www.facebook.com/share/p/1BgD4L4D3E/
	
	
	

	
	https://www.facebook.com/share/p/14mB6EUQ8wh/
	
	
	

	
	https://www.facebook.com/share/p/19VmFVBZv7/
	
	
	

	

	UNDP الأردن
	https://acesse.one/6yaet2y
	https://acesse.one/7ejsm7i
	x.com/UNDPJordan
	linkedin.com/in/undp-jordan

	
	https://acesse.one/5wivg3z
	https://acesse.one/fyxgfiz
	
	

	
	https://l1nk.dev/nlrdbgd
	
	
	

	

	UNIDO الأردن
	https://acesse.one/ode0md8
	https://acesse.one/4w6ckw9
	x.com/unido_jordan
	linkedin.com/company/unidojordan

	
	https://l1nk.dev/0sya02c
	https://acesse.one/pdn39qe
	
	

	
	https://l1nk.dev/iburvca
	
	
	

	
	https://l1nk.dev/bfslbbu
	
	
	



تم نشر المحتوى بشكل متزامن على حسابات الجهات الثلاث، باستخدام مجموعة هاشتاغات موحّدة: #طبقة_الأوزون #حماية_طبقة_الأوزون #حماية_البيئة #الاستدامة #الأردن #وزارة_البيئة، إضافة إلى هاشتاغات خاصة بالشركاء بمناسبة أعيادهم التأسيسية: #Undpjordan50 و#UNIDO60. كما تم تفعيل ميزة النشر التعاوني (Collaboration) بين حسابات الشركاء على إنستغرام وفيسبوك لضمان ظهور موحّد ووصول أوسع، إلى جانب وسم كل جهة للجهتين الأخريين في كل منشور.
٤. التصميم الجرافيكي
1. تصميم مجموعة الإنفوجرافيك التوعوي المشار إليها أعلاه، بالاعتماد جزئياً على تصاميم موقع أمانة الأوزون الرسمية، مع إضافة عناصر بصرية أردنية (المها العربي، السوسنة السوداء، محمية العقبة البحرية) للتعبير عن التنوع البيولوجي المحلي.
1. تصميم خلفية الشاشة الرئيسية للمسرح (Media Wall) بمقاس 2048×1024 بكسل، وتصميم لوحة البوديوم بمقاس 1024×2844 بكسل، بعد عدة جولات مراجعة 
1. تصميم مجموعة رول أب (Roll-up) بعدد 8 تصاميم رسمية من أمانة الأوزون (نسخة عربية ونسخة إنجليزية لكل تصميم)، إلى جانب تصميم خلفية طباعة (Backdrop) بمقاس تقريبي  2*2 متر.
1. تصميم دبوس تذكاري (Pin) بقطر 3 سم على رمز O3 بطريقة تصميمية.
1. تصميم شعار مخصص للاحتفالية (Event Logo) يجمع بين ثيم الأوزون وهوية الأردن البصرية.
1. تصميم بطاقات الدعوة (للمؤسسات وللإعلاميين) وبطاقات التعريف (Badges) وشهادات/دروع التكريم.
1. التنسيق المستمر على محاذاة الشعارات الثلاثة (وزارة البيئة في المنتصف، وUNDP وUNIDO على الجانبين) في جميع المطبوعات والتصاميم الرقمية.
٥. مراحل الخطة الإعلامية (حسب الإطار الزمني الرسمي)
	المرحلة الزمنية
	المحتوى / النشاط الإعلامي
	القنوات

	الأسبوع الأول (1–7 أيلول)
	إطلاق الحملة التوعوية: منشور تعريفي بالمناسبة والشعار الرسمي، ونبذة عن مسيرة الأردن مع تعديل كيغالي خلال 10 أعوام
	فيسبوك، إنستغرام، إكس (تويتر)، لينكدإن

	الأسبوع الثاني (8–14 أيلول)
	نشر مواد أمانة الأوزون الرسمية (إنفوجرافيك، فيديوهات) مترجمة وإعلانات عن الفعالية الرئيسية
	جميع المنصات + الموقع الإلكتروني للوزارة

	يوم الفعالية (16 أيلول)
	تغطية حية (صور/فيديو قصير) للفعالية الرئيسية وتكريم الشركاء
	جميع المنصات 

	ما بعد الفعالية (17–20 أيلول)
	نشر ملخص مصوّر للنتائج والرسائل الرئيسية، وتقرير إعلامي موجز يُرسل لأمانة الأوزون
	جميع المنصات





سادساً: فريق اللوجستيات
١. حجز القاعة
بعد التأكد من عدم توفر قاعات مناسبة في عدد من الفنادق بتاريخ الفعالية، تم حجز فندق جراند حياة عمّان حجزاً مبدئياً بتاريخ 12/8/2026، وتم إجراء زيارتين ميدانيتين لمعاينة القاعة (12/8 و10/9/2026) لتأكيد كافة التفاصيل الفنية مع إدارة الفندق وشركة التجهيزات، تمهيداً لتأكيد الحجز النهائي. وقد بلغ عدد المدعوين نحو 175 مدعواً، بحضور فعلي متوقع حوالي 120 إلى 150 شخصاً.
٢. شركة إدارة الفعالية (التجهيزات التقنية)
1. التعاقد مع شركة تجهيزات (TRESUARY) لتوفير الشاشة الرئيسية (مقاس العرض 2048×1024 بكسل) ولوحة عرض البوديوم (1024×2844 بكسل) ونظام الصوت.
1. تجهيز خلفية طباعة (Backdrop) بمقاس تقريبي 4×8 متر خلف منصة المتحدثين.
1. تجهيز صالة الجلسة الحوارية (Panel) بستة مقاعد على المنصة حسب الترتيب المتفق عليه مع شركة التنظيم.
1. توفير خدمة الترجمة الفورية (عربي – إنجليزي) طوال فقرات الفعالية، وفق ما نصّت عليه خطة العمل التنفيذية الرسمية.
1. تنسيق تصوير احترافي (صور وفيديو) للفعالية بالكامل، مع تخصيص ركن إعلامي (Media Corner) لالتقاط الصور والفيديو طوال الفعالية لأغراض التوثيق والإرسال لأمانة الأوزون.
٣. الطباعة
اعتُمدت القائمة النهائية التالية للمطبوعات (بالتنسيق مع فريق اللوجستيات وشركة الطباعة):
	الصنف
	العدد المعتمد
	ملاحظات

	بوسترات A1 للتوقيع/التعهد مع قواعد
	2
	استُخدمت فعلياً كلوحة توقيع التزام حماية الأوزون ودعم التبريد المستدام، وقّعها معالي الوزير والمنسّق المقيم للأمم المتحدة يوم الفعالية

	شاشه عرض بمساحه 8*4
	1
	بالإضافة إلى خلفية القاعيه الرئيسية 4×8م 

	عدد المشاركين
	150
	رُفع العدد من 120 إلى 150 كهامش احتياطي

	رول أب بتصاميم اليوم العالمي للأوزون
	من 16 إلى 18
	8 تصاميم رسمية × نسخة عربية وإنجليزية

	حقائب قماشية (Tote Bags) مطبوعة
	150
	خامة قابلة لإعادة الاستخدام

	دروع تكريمية مطبوعة 
	10
	انظر التفاصيل في البند التالي

	هدايا تذكارية (Package Box)
	150
	انظر التفاصيل في البند التالي

	ملفات A4 مطبوعة
	150
	ملف يحتوي اجندة الفعاليه

	اجندة فعالية يوم الأوزون العالمي
	150
	[لم يُؤكَّد إنجازه قبل موعد الفعالية بسبب ضيق الوقت]

	دبابيس (Pins) مقاس 2.5 إلى 3 سم
	150
	تصميم دبوس يحتوي رمز O3


٤. الهدايا التذكارية (التصميم والتوريد)
تم الاتفاق على تقديم الهدايا التذكارية ضمن صندوق (Package Box) موحّد يحتوي على: دفتر وقلم، مطرة/كوب ماء (معدني أو زجاجي)، بالإضافة إلى حقيبة قماشية (Tote Bag) قابلة لإعادة الاستخدام تماشياً مع رسالة اليوم والتوجه نحو الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية. الكمية المعتمدة: 150 هدية (بزيادة عن عدد المدعوين المتوقع حضورهم كهامش احتياطي). 

٥. الدروع التكريمية
طباعة 10 دروع تكريمية موزّعة كالتالي:6 دروع للشركات الصناعية الشريكة في قطاع التبريد والتكييف، ودرع لمعالي وزير البيئة، ودرع لـUNIDO، ودرع لـUNDP، ودرع لدائرة الجمارك، ودرع لمؤسسه التدريب المهني , ودرع لمؤسسه المواصفات والمقاييس ويحمل الدرع شعارات الشركاء (شعار وزارة البيئة في المنتصف وشعارا UNDP وUNIDO على الجانبين) مع عبارة تكريمية معتمدة نصّها: "لمساهمتهم في الحفاظ على طبقة الأوزون".
٦. عريفة الحفل (MC)
تم التواصل والاتفاق مع مؤثرة ومشهورة اعلاميا لتكون عريفا للحفل (اريج القاسم).
7. التنسيق البروتوكولي
1. الأعلام: يُرفع علم المملكة الأردنية الهاشمية وعلم وزارة البيئة إلى جانب علم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وعلم الأمم المتحدة الرسمي (المعتمد من UNDP) على المنصة.
1. تسميات المتحدثين على لوحة المسرح (Panel): اعتماد المسمى الوظيفي الرسمي للمتحدثين الحكوميين والدوليين (مثل: أمين عام وزارة البيئة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) 
1. الجلسة الحوارية الرئيسية أُديرت من قبل منسق مشاريع UNIDO السيد عواد سلامة، بمشاركة ممثلين عن وزارة البيئة، وUNDP، وUNIDO، والقطاع الخاص.
سابعاً: الدعوات وإدارة التسجيل والحضور
شكّلت إدارة الدعوات والتسجيل محوراً مشتركاً بين فريقَي الإعلام واللوجستيات، تحت إشراف مباشر من المنسّق العام، ومرّت بعدة مراحل تفصيلية:
١. إعداد قوائم المدعوين والكتب الرسمية
1. مراجعة الأسماء والجهات المقترحة للدعوة وتحديدها بشكل نهائي (نحو 175 مدعواً).
1. إعداد مسودات كتب الدعوة الرسمية للمؤسسات والجهات الحكومية باللغة العربية، واعتمادها بتوقيع معالي وزير البيئة بشعار وزارة البيئة بإضافة شعارات الشركاء (UNDP وUNIDO) وفق الترتيب البروتوكولي المتفق عليه.
1. إعداد أجندة الفعالية باللغة الإنجليزية وتزويد مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بها، بناءً على طلب مكتب المنسق المقيم.
1. إعداد مسودة دعوة إلكترونية منفصلة تُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى المنظمات والهيئات الدولية.
٢. تصميم بطاقة الدعوة
اعتُمد مبدأ تصميم لبطاقة الدعوة (يقتصر على اسم الفعالية والمكان والتاريخ ، تماشياً مع المعيار العالمي المتّبع لبطاقات الدعوة)، على أن تُرفق معها ورقة تفاصيل منفصلة (الأجندة الكاملة). تحمل البطاقة شعارات وزارة البيئة وUNDP وUNIDO باللغتين العربية والإنجليزية.
٣. دعوة وسائل الإعلام
1. تصميم بطاقة دعوة مخصصة لوسائل الإعلام، منفصلة عن دعوة الحضور الرسمي.
1. إعداد قائمة بوسائل الإعلام المدعوة وتوزيع الدعوات عليها.
1. التنسيق مع وكالات الأنباء الأردنية  لتغطية توعوية قبل يوم من الحدث.
٤. التسجيل الإلكتروني وإدارة الحضور
1. إنشاء رمز استجابة سريعة (QR Code) للتسجيل المسبق، مرتبط بنموذج إلكتروني يُنشئ تلقائياً قائمة بالمشاركين المسجَّلين، مع تزويد الفريق بأعداد المسجَّلين أولاً بأول.
1. إضافة نص إخلاء مسؤولية/موافقة على التصوير الفوتوغرافي والمرئي ضمن نموذج التسجيل، ينص على منح حق تصوير الحضور واستخدام الصور والتسجيلات المرئية عالمياً وبشكل دائم عبر مختلف الوسائط.
1. تجهيز كشوفات تسجيل ورقية احتياطية إلى جانب رمز QR، لضمان استمرار عملية التسجيل في حال حدوث أي عطل تقني.
1. تنظيم طاولة استقبال وتسجيل يوم الفعالية، بمشاركة موظفين من الجهات الثلاث لتقديم المساعدة للحضور.
الحادي عشر: الجدول الزمني التحضيري
الإطار الزمني العام (حسب خطة العمل الرسمية)
	المرحلة
	الأنشطة الرئيسية
	التوقيت

	التحضير المبكر
	تشكيل فريق العمل، وضع الميزانية التقديرية، تحديد الشركاء والجهات الداعمة
	من 1 إلى 15/8

	التحضير التفصيلي
	إعداد وتصميم المواد الإعلامية، دعوة المتحدثين والشركاء، التنسيق مع المدارس والجامعات 
	من 16 إلى 31/8

	الإطلاق الإعلامي التمهيدي
	بدء الحملة الرقمية التمهيدية على منصات التواصل الاجتماعي
	من 1 إلى 15/9

	تنفيذ الفعالية الرئيسية
	عقد االفعاليه / كلمات ترحيبيه ومناقشات فعاله وتكريم الشركاء)
	16/9/2026

	ما بعد الفعالية والتقييم
	توثيق النتائج، إعداد التقرير الختامي، إرسال المواد لأمانة الأوزون، وتقييم الأداء مقابل المؤشرات
	من 17 إلى 30/9


سجل التنفيذ التفصيلي (من متابعات الفريق الفعلية)
	المرحلة
	التاريخ/الفترة
	الجهة المسؤولة

	اجتماع اللجنة الوطنية للأوزون وانطلاق التحضير
	18/8/2026
	الجهات الثلاث

	حجز القاعة (فندق غراند حياة عمّان)
	12/8/2026
	فريق اللوجستيات

	اجتماع تنسيقي مع UNDP وتوزيع المهام
	1/9/2026
	المنسّق العام و UNDP

	اعتماد التصاميم النهائية (إنفوجرافيك/خلفيات)
	حتى 14/9/2026
	المنسق العام وفريق الإعلام

	استلام المطبوعات والهدايا الجاهزة للتوزيع
	15/9/2026
	فريق اللوجستيات

	معاينة نهائية للقاعة والتجهيزات
	10/9/2026
	المنسق العام  وكافة الشركاء

	بدء أسبوع التوعية التمهيدي والنشر اليومي
	من 10 إلى 15/9
	المنسق العام وفريق الإعلام

	يوم الفعالية
	16/9/2026
	كافة الشركاء





الثاني عشر: برنامج يوم الفعالية
جدول أعمال اليوم (Run-down) — بحسب البيان الرسمي الموثِّق لمجريات الفعالية
يعكس الجدول التالي التسلسل الفعلي المؤكَّد لفعاليات اليوم، كما ورد في البيان الصحفي الرسمي الموثِّق لمجريات الاحتفال، وقد حل هذا التسلسل محل الجدول التقديري السابق الذي أُعِدَّ استناداً إلى متابعات التحضير.
	الوقت
	الفقرة
	المسؤول/الملاحظات

	[9:30]
	تسجيل المشاركين واستقبال الضيوف وكبار الشخصيات (كشوفات ورقية احتياطية)
	طاولة الاستقبال (وزارة البيئة وUNDP)

	[10:30]
	عزف السلام الملكي الأردني إيذاناً بافتتاح الفعالية
	

	[10:35]
	كلمة ترحيبية من عريفة الحفل
	عريفة الحفل

	[10:40]
	عرض فيديو تعريفي حول مسيرة الأردن وإنجازاته في حماية طبقة الأوزون
	فريق الإعلام

	[10:50]
	كلمة افتتاحية — السيدة شيري ريتسيما-أندرسون، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في الأردن
	المنسق المقيم للأمم المتحدة

	[11:00]
	كلمة راعي الحفل — معالي الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة
	وزير البيئة

	[11:15]
	توقيع لوحة الالتزام بحماية طبقة الأوزون ودعم التبريد المستدام
	معالي الوزير والمنسّق المقيم للأمم المتحدة (وكافة المشاركين)

	[11:20]
	التقاط الصورة الجماعية الرسمية بمشاركة كبار الشخصيات والضيوف
	المصور الرسمي

	[11:30]
	استراحة قهوة، تخللتها مقابلات إعلامية مع كبار الشخصيات
	فريق اللوجستيات / فريق الإعلام

	[12:00]
	الجلسة الحوارية الرئيسية: «من حماية طبقة الأوزون إلى العمل المناخي والتحول الصناعي المستدام»
	محاور النقاش: السياسات الوطنية، التمويل المستدام، نقل التكنولوجيا، الابتكار، تجارب القطاع الخاص

	[1:15]
	حفل تكريم: تقديم الدروع للمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية والشركات الصناعية، وتكريم معالي وزير البيئة تقديراً لرعايته ودعمه
	عطوفة أمين عام وزارة البيئة

	[1:30]
	الكلمة الختامية — عطوفة الدكتور عمر عربيات، أمين عام وزارة البيئة
	عطوفة أمين عام وزارة البيئة

	[1:45]
	الشكر للحضور والشركاء والدعوة إلى مأدبة الغداء
	عريفة الحفل

	[طوال اليوم]
	التوثيق بالصور والفيديو
	المصور / فريق الإعلام

	[بعد الفعالية مباشرة]
	نشر تغطية فورية (صور/قصص) على نشرات الاخبار الاردنسة ومنصات التواصل الاجتماعية
	فريق الإعلام



الثالث عشر: التوثيق المرئي والتغطية الإعلامية
تم توثيق فعاليات اليوم بالصور والفيديو، وقد حظيت الفعالية بتغطية إعلامية واسعة تجاوزت التوقعات، شملت عدة مؤسسات إعلامية بارزة: Jordan Times (باللغة الإنجليزية)، ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وموقع عمّون، والأنباط، ونبض، وحلا.jo، إلى جانب النشر التوعوي المسبق عبر وكالة الأنباء الأردنية قبل يوم من الحدث. كما وصل الاهتمام إلى مكتب الإعلام في رئاسة الوزراء ، حيث تم إطلاعهم على الإنفوجرافيك ورابط التغطية. وقد صدر بيان صحفي رسمي موثِّق لكامل مجريات اليوم (من التسجيل وحتى الدعوة لمأدبة الغداء)، اعتُمد كمصدر أساسي للنشر الإعلامي وللملف التوثيقي المُرسل لأمانة الأوزون.
https://www.facebook.com/share/p/19VmFVBZv7/
آلية التوثيق والإرسال لأمانة الأوزون
1. توثيق مستمر بالصور والفيديو خلال جميع مراحل الفعالية (التحضير، اليوم الرئيسي).
1. إعداد ملف توثيقي شامل (صور، فيديو قصير، بيان صحفي).
الرابع عشر: النتيجة النهاية 
حضور ما يقارب 200 شخص من كافة المؤسسات الحكومية وممثلين عن سفارات دول عربية واجنبية والقطاع الخاص ومؤسسات تعليمية وطلاب جامعيين 
[bookmark: _GoBack]الخامس عشر: التقييم والتوصيات بعد الفعالية
فيما يلي أبرز نقاط القوة والدروس المستفادة والتوصيات المستخلصة من عملية التحضير الفعلية:
نقاط القوة
1. روح الفريق الواحد وتفاعل مستمر ويومي بين وزارة البيئة وUNDP وUNIDO طوال فترة التحضير.
1. تغطية إعلامية واسعة وأصداء إيجابية وصلت حتى إلى مكتب الرئاسة/الديوان.
1. مرونة الفريق في دمج مقترحات تصميمية متعددة (ثيم الأوزون العالمي + الهوية البصرية الأردنية) في نتاج نهائي مُرضٍ للجميع.
الخامس عشر: الملاحق
1. الملحق (١): كشف توقيع الحضور (Attendance Sheet) ونموذج التسجيل الإلكتروني (QR).
1. الملحق (٢): نسخة عن الدعوة الرسمية وبطاقة دعوة الإعلام.
1. الملحق (٣): نماذج من التصاميم (الإنفوجرافيك، خلفية الشاشة، الرول أب، الدبوس، الدرع).
1. الملحق (٤): نماذج من منشورات التواصل الاجتماعي وروابطها الكاملة (بالتاريخ) للجهات الثلاث.
1. الملحق (٥): مجموعة مختارة من الصور الرسمية للفعالية والفيديو الترويجي.
1. الملحق (٦): قائمة جهات الاتصال (Focal Points) للجهات الثلاث.
1. الملحق (٧): قائمة روابط التغطية الإعلامية (Jordan Times، بترا، عمون، الأنباط، نبض، حلا.jo).
1. الملحق (٨): قائمة الجهات والأسماء المكرَّمة بالدروع.
1. الملحق (٩): نسخة عن خطة العمل التنفيذية وأجندة الفعالية الرئيسية الصادرة عن وحدة الأوزون الوطنية.
1. الملحق (١٠): ملخص المحتوى الكامل للإنفوجرافيكس التوعوية الخمسة.
1. الملحق (١١): نص البيان الصحفي الرسمي الموثِّق لكامل مجريات يوم الفعالية.
1. 
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