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Представление Председателем
Исполнительного комитета Многостороннего фонда
для осуществления Монреальского протокола
информации о работе Исполнительного комитета
Доклад Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола Тридцать восьмому Совещанию Сторон
		Введение
1. Настоящий доклад содержит два раздела и приложение, а именно:
I:	Обзор отчетного периода со времени проведения Тридцать седьмого Совещания Сторон  
II:	Достижения Многостороннего фонда за время его существования
Приложение:	Ежегодный информационный бюллетень Многостороннего фонда, в котором представлены некоторые успешные проекты и результаты политики за 2025 год 
	I.	Обзор отчетного периода со времени проведения Тридцать седьмого Совещания Сторон
2. В течение отчетного периода Исполнительный комитет провел свои 97-е и               98-е совещания. 97-е совещание состоялось в Монреале (Канада) с 1 по 5 декабря 2025 года. Работа 97-го совещания проводилась членами Исполнительного комитета, избранными на 2025 год в соответствии с решением XXXVI/19 Тридцать шестого Совещания Сторон. В состав Комитета вошли следующие Стороны, действующие в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Протокола (Стороны, действующие в рамках статьи 5): Аргентина, Бахрейн, Китай, Куба, Кыргызстан, Лесото (заместитель Председателя) и Того; и следующие Стороны, не действующие в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Протокола (Стороны, не действующие в рамках статьи 5): Бельгия, Канада, Италия (Председатель), Япония, Литва, Швеция и Соединенные Штаты Америки. 
3. 98-е совещание проводилось в Монреале с 22 по 26 июня 2026 года. Работа              98-го совещания проводилась членами Исполнительного комитета, избранными на 2026 год в соответствии с решением XXXVII/19 Тридцать седьмого Совещания Сторон. В состав Комитета вошли следующие Стороны, действующие в рамках статьи 5: Бразилия, Камерун, Куба, Индия, Кувейт, Лесото (Председатель) и Мексика; и следующие Стороны, не действующие в рамках статьи 5: Австралия (заместитель Председателя), Австрия, Бельгия, Франция, Япония, Казахстан и Соединенные Штаты Америки.
4. Доклады о работе 97-го и 98-го совещаний[footnoteRef:2] размещены на веб-сайте Многостороннего фонда (https://www.multilateralfund.org/meetings). [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/64.] 

A.	Вопросы политики, связанные с Кигалийской поправкой 
1.	Стратегические подходы к осуществлению Кигалийской поправки
5.		На 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ о стратегических подходах к осуществлению Кигалийской поправки в странах, действующих в рамках статьи 5, в соответствии с элементами, указанными в решении 96/57[footnoteRef:3]. Затем Комитет поручил Секретариату Фонда подготовить для рассмотрения на 100-м совещании информацию о следующих компонентах, которые могли бы служить ориентиром при подготовке будущих кигалийских планов регулирования ГФУ (КПР), с учетом опыта осуществления предыдущих мероприятий в рамках Многостороннего фонда и с уделением приоритетного внимания мероприятиям по обеспечению соблюдения: [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/60.] 

виды мероприятий для содействия переходу в секторе обслуживания холодильного оборудования и непроизводственном секторе с упором на укрепление и использование существующих институциональных механизмов подготовки и сертификации технических специалистов, включая связи со стратегиями управления хладагентами на протяжении их жизненного цикла, а также повышение энергоэффективности на основе опыта экспериментальных проектов в рамках решений 89/6 и 91/65;
виды мероприятий для содействия переходу в производственном секторе холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в том числе применительно к малым и средним предприятиям и с учетом развития и внедрения инфраструктуры безопасности;
возможные элементы для рассмотрения на будущих этапах КПР в рамках сквозного подхода или подхода на основе страновой программы с учетом стратегий технологического перехода, а также национальных планов действий в области охлаждения, где это уместно;
уроки, извлеченные из опыта использования Многосторонним фондом льготного финансирования с момента его создания, для учета Комитетом при рассмотрении потенциальных мероприятий;
обновленную информацию о сопоставлении соответствующих мероприятий, осуществляемых другими финансирующими учреждениями.
6.		Секретариату Фонда было также поручено подготовить для 102-го совещания, с учетом обновленной версии доклада о программах стимулирования конечных пользователей, финансируемых в рамках утвержденных планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и КПР и подлежащего представлению на 102-м совещании во исполнение решения 92/36, информацию о вариантах финансовых механизмов и институциональных договоренностей для поддержки конечных пользователей в целях содействия преобразованию рынка и устойчивому поэтапному сокращению ГФУ на будущих этапах КПР (решение 98/61).
2.	Подсектор местного монтажа и сборки
7.		В соответствии с решением 95/89 на 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ с обновленной информацией о подсекторе местного монтажа и сборки[footnoteRef:4]. После принятия решения 98/61 (см. раздел I.A.1 выше) Комитет постановил продолжить рассмотрение проектов в этом подсекторе в контексте КПР в индивидуальном порядке в соответствии с решением 95/89 b), а также поручил Секретариату Фонда продолжать сбор информации о подсекторе местного монтажа и сборки, представляемой странами, действующими в рамках статьи 5, в их КПР, и представить обновленную информацию о секторе в составе информации, запрошенной к 100-му совещанию в соответствии с решением 98/61 (решение 98/59). [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/58.] 

3.	Вычет из исходного уровня потребления ГФУ в случаях, когда Кигалийские планы регулирования предусматривают обязательства по сокращению сверх 10-процентного целевого показателя Кигалийской поправки
8.		На своем 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел вопрос о вычете из исходного уровня потребления ГФУ в случаях, когда КПР предусматривают сокращение сверх 10-процентного целевого показателя Кигалийской поправки. После обсуждений на пленарном заседании и в неофициальной группе Исполнительный комитет поручил Секретариату Фонда подготовить для рассмотрения на 99-м совещании краткий документ о применении вычетов из исходного уровня в отношении устойчивого совокупного сокращения потребления ГФУ в случаях, когда КПР предусматривает сокращение потребления более чем на 10 процентов, включая случаи значительных колебаний потребления в базовые годы (решение 98/24).
4.	Вопросы, касающиеся проектов, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности (решения 94/60 и 95/87)
9.		На 97-м совещании и 98-м совещании Исполнительный комитет обсудил ряд вопросов, касающихся проектов, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности[footnoteRef:5]. Он напомнил, что в своем решении 94/60 b) ii) Комитет поручил Секретариату Фонда периодически предлагать обновления согласованной методологии с учетом накопленного опыта. [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26, пункты 39 – 45, а также UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/10, пункты 19 – 20.
] 

 a)	Доля оборудования, произведенного предприятием и соответствующего критериям получения дополнительной субсидии на компоненты  
10.	На 97-м совещании Исполнительный комитет постановил утвердить для проектов, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности, дополнительные условия для предприятий, менее 50 процентов объема производства которых соответствует критериям получения дополнительной субсидии на компоненты, указанные в подпунктах 40 a) и b) документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26 (решение 97/32).
 b)	Проекты по энергоэффективности в рамках решения 94/60 для предприятий, представивших проекты по конверсии до принятия Кигалийской поправки
11.	На 98-м совещании, рассмотрев вопрос о проектах по энергоэффективности в рамках решения 94/60 для предприятий, представивших проекты по конверсии до принятия Кигалийской поправки, Исполнительный комитет поручил Секретариату Фонда подготовить для 99-го совещания краткий документ с информацией о производственных линиях холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, завершивших конверсию в рамках проектов по поэтапному отказу от ГХФУ или сокращению ГФУ, утвержденных Многосторонним фондом (решение 98/23).
 c)	Объемы производства, которые следует учитывать при оценке дополнительных компонентных затрат по проектам в рамках решения 94/60   
12.	На 97-м совещании Исполнительный комитет постановил принять к сведению, что для определения объемов производства по проектам, представленным в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности, Секретариат Фонда будет использовать либо данные последнего года, либо среднее значение за три года, предшествовавших представлению проекта (решение 97/33).
d)	Покрытие дополнительных капитальных затрат производителей, использующих полные комплекты для сборки
13.	Также на 97-м совещании после обсуждения Исполнительный комитет постановил отложить до одного из будущих совещаний рассмотрение вопроса о покрытии дополнительных капитальных затрат производителей, использующих полные комплекты для сборки в проектах, представленных в рамках оперативной структуры по регулированию энергоэффективности.
5.	Оценка окна финансирования энергоэффективности, созданного в соответствии с решением 91/65
14.	На 98-м совещании один из членов Исполнительного комитета отметил заинтересованность стран, действующих в рамках статьи 5, в оценке механизма финансирования энергоэффективности, сформированного решением 91/65. После обсуждений на пленарном заседании и на полях мероприятия Комитет постановил отложить рассмотрение этого вопроса до одного из будущих совещаний.
6.	Введение в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения и центров испытания энергоэффективности
a)	Введение в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения
15.	На 97-м совещании Исполнительный комитет в соответствии с решением 95/87 e) рассмотрел документ, подготовленный Секретариатом Фонда о введении в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения[footnoteRef:6]. После обсуждений, состоявшихся в контактной группе, Исполнительный комитет поручил Секретариату Фонда и Программе содействия соблюдению ЮНЕП (ПСС) через посредство их сетей национальных органов по озону и партнерского проекта в сфере энергоэффективности содействовать проведению региональных или субрегиональных консультаций, в том числе с заинтересованными двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, для сбора информации о существующих центрах передового опыта, предоставляющих услуги в секторе холодоснабжения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов, включая конкретные виды предоставляемых ими услуг, их режим работы и финансирование, получают ли они доход и, если да, то каким образом, и их потенциальные возможности выполнения функций региональных тематических центров; и об интересе различных субрегионов в размещении на своей территории тематического регионального центра, включая конкретные темы, представляющие интерес для субрегиона, и возможность  соответствующих/подходящих правительств оказывать встречную поддержку для долгосрочного функционирования центров.  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/85.] 

16.	Комитет поручил Секретариату Фонда подготовить для 99-го совещания, принимая во внимание обсуждения в ходе 97-го совещания, обновленную версию рассматриваемого документа о региональных тематических центрах, включая конкретную информацию о существующих соответствующих региональных центрах и странах, заинтересованных в их размещении на своей территории, все результаты вышеупомянутых консультаций и информацию, подготовленную Секретариатом по озону в соответствии с решением XXXVII/5 Тридцать седьмого Совещания Сторон, о национальных и региональных инициативах в поддержку реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, при наличии таковых, и о вариантах обеспечения долгосрочной поддержки после завершения проекта (решение 97/87).
 b)	Введение в действие центров испытания энергоэффективности 
17.	На 97-м совещании Исполнительный комитет изучил также в соответствии с решением 95/87 e) документ о введении в действие центров испытания энергоэффективности[footnoteRef:7]. После обсуждения этого вопроса контактной группой, рассматривавшей введение в действие центров передового опыта в области устойчивого охлаждения, Исполнительный комитет постановил рассмотреть вопрос о выделении финансирования на укрепление или модернизацию существующих центров испытания энергоэффективности в странах-производителях в контексте предложений, сделанных или представленных в рамках решения 94/60, принимая во внимание информацию, приведенную в вышеупомянутом документе о введении в действие центров испытания энергоэффективности. Он поручил Секретариату Фонда подготовить к 98-му совещанию документ, содержащий дополнительную информацию о целях, задачах и устойчивости новых центров испытания энергоэффективности в странах, не являющихся производителями, с указанием по возможности одного или нескольких субрегионов, в которых такие центры потребуются для оказания помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в достижении минимальных стандартов энергоэффективности, разработанных при поддержке Многостороннего фонда (решение 97/88).  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/86.] 

18.	На 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел запрошенную информацию о новых центрах испытания энергоэффективности в странах, не являющихся производителями[footnoteRef:8]. Он поручил Секретариату Фонда и ПСС ЮНЕП через сети национальных органов по озону и партнерский проект по энергоэффективности, в том числе с участием заинтересованных двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей, продолжить консультации по региональным центрам испытания для оказания помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в соблюдении минимальных стандартов энергоэффективности, разработанных при поддержке Многостороннего фонда, принимая во внимание информацию, содержащуюся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/59, а также обсуждений, проведенных Исполнительным комитетом в ходе своего 98-го совещания. Секретариату Фонда было также поручено подготовить в консультации с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями к 102-му совещанию обновленный доклад о региональных центрах испытания энергоэффективности и информацию о практических подходах к преодолению выявленных препятствий для таких центров, принимая во внимание результаты вышеупомянутых консультаций и обсуждений в ходе 98-го совещания (решение 98/60). [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/59.] 

7.	Вопрос, касающийся проектов, представленных в рамках оборотного фонда по энергоэффективности для проектов конечных пользователей, созданного решением 95/87
19.	На 98-м совещании при рассмотрении заявок на финансирование проектов, представленных в рамках оборотного фонда по энергоэффективности для конечных пользователей, созданного решением 95/87[footnoteRef:9], Исполнительный комитет постановил, что подход к финансированию технической помощи и эксплуатационных расходов учреждений по таким проектам носит исключительный характер, в том числе в части того, подлежат ли средства, выделенные на техническую помощь и эксплуатационные расходы учреждений, возврату в Многосторонний фонд, и не создаёт прецедента для будущих проектов. Комитет также поручил Секретариату подготовить для рассмотрения на 99-м совещании формат отчетности о результатах утвержденных проектов (решение 98/54). [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/55.] 

8.	Рассмотрение вопроса о создании окна финансирования в соответствии с решением XXXV/11 Тридцать пятого Совещания Сторон по управлению хладагентами на протяжении их жизненного цикла
20.	На своем 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад, подготовленный в соответствии с решением 93/104 об управлении хладагентами на протяжении их жизненного цикла, с целью рассмотрения вопроса о создании окна финансирования в соответствии с решением XXXV/11[footnoteRef:10]. После состоявшихся обсуждений в контактной группе Комитет постановил призвать двусторонние учреждения и учреждения-исполнители активизировать усилия по оказанию помощи странам, действующим в рамках статьи 5, в скорейшем завершении, насколько это практически возможно, проектов в рамках решения 91/66 по подготовке национальных кадастров банков использованных или нежелательных регулируемых веществ и планов сбора, транспортировки и удаления таких веществ, включая рассмотрение возможностей их рециркуляции, регенерации и экономически эффективного уничтожения, а также в представлении окончательных докладов и копий итоговых национальных кадастров и национальных планов действий. Секретариату Фонда было поручено обновить к 99-му совещанию информацию, приведенную в рассматриваемом докладе, с учетом завершенных проектов инвентаризации и национальных планов, а также другой соответствующей информации, в том числе о перемещении регулируемых веществ для уничтожения или восстановления. Секретариату Фонда было также поручено подготовить к 100-му совещанию документ о порядке финансирования, включая элементы проекта руководства по расчету расходов для реализации планов, разработанных в соответствии с решением 91/66, с целью рассмотрения Комитетом вопроса о создании окна финансирования в соответствии с решением XXXV/11, принимая во внимание информацию, представленную в обновленном докладе, и мнения по этому докладу, высказанные Исполнительным комитетом (решение 97/89).   [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/87.] 

21.	На своем 97-м совещании Исполнительный комитет также рассмотрел вопрос о возможном продлении периода финансирования, установленного в решении 91/66, для подготовки национальных инвентаризаций банков использованных или нежелательных регулируемых веществ и плана сбора, транспортировки и уничтожения таких веществ[footnoteRef:11]. После обсуждений на пленарных заседаниях и неформальных консультаций Исполнительный комитет постановил не продлевать период финансирования (решение 97/31).   [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26, пункты 34 - 38.] 

9.	Проблемы осуществления проектов по конверсии в секторе холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, обусловленные вопросами цепочки поставок, и возможные пути их решения
22.	В соответствии с решением 96/59 на 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ о проблемах осуществления проектов по конверсии в секторе холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, обусловленных вопросами цепочки поставок, и возможных путях их решения[footnoteRef:12]. После обсуждения на пленарном заседании и ввиду нехватки времени в контактной группе, которой был передан этот вопрос, Исполнительный комитет постановил отложить его рассмотрение до 99-го совещания. [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/57.] 

10.	Методология расчета климатических последствий осуществления кигалийских планов регулирования ГФУ
23.	На своем 97-м совещании Исполнительный комитет обсудил методологию расчета климатических последствий реализации КПР[footnoteRef:13]. После обсуждений на пленарном заседании и в контактной группе Исполнительный комитет постановил продолжить на своем                         98-м совещании рассмотрение вопроса о методологии расчета климатических последствий реализации КПР с использованием рабочих документов, приведенных в приложении к докладу о работе 97-го совещания[footnoteRef:14].    [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/26, пункты 14 – 33.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение XXVIII.] 

24.	На 98-м совещании Исполнительный комитет продолжил рассмотрение этого вопроса[footnoteRef:15] и после обсуждений на пленарном заседании и в контактной группе постановил продолжить прения на 99-м совещании на основе рабочего документа, приложенного к докладу о работе 98-го совещания[footnoteRef:16] (решение 98/21). [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/10/Add.1.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/63, приложение XXXIX.] 

11.	Удержание финансирования в случаях непредставления доклада о проверке вместе с траншами Кигалийских планов по ГФУ
25.	На 98-м совещании после рассмотрения вопроса об удержании финансирования в случаях непредставления доклада о проверке вместе с траншами КПР[footnoteRef:17] Исполнительный комитет постановил распространить применение решения 72/19 о непредставлении докладов о проверке вместе с заявками на транши ПОДПО на заявки на транши КПР, представляемые на первом совещании года (решение 98/22). [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/10, пункты 13 – 17.] 

B.	Все другие вопросы политики
1.	Вопросы, касающиеся экспериментальных проектов по расширению регионального мониторинга содержания в атмосфере веществ, регулируемых Монреальским протоколом
26.	В соответствии с решением 96/56 на 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ по вопросам, касающимся экспериментальных проектов по расширению регионального мониторинга содержания в атмосфере веществ, регулируемых Монреальским протоколом[footnoteRef:18].  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/61.] 

27. После обсуждений на пленарном заседании и в контактной группе Исполнительный комитет утвердил руководящие принципы подготовки экспериментальных проектов по расширению регионального мониторинга содержания в атмосфере веществ, регулируемых Монреальским протоколом; руководящие принципы реализации таких экспериментальных проектов; а также типовое Соглашение между Исполнительным комитетом и соответствующей страной, действующей в рамках статьи 5, по экспериментальным проектам создания и эксплуатации региональной станции мониторинга атмосферы[footnoteRef:19]. Комитет создал окно финансирования в размере 9 250 000 долл. США для трех экспериментальных проектов по расширению регионального мониторинга содержания в атмосфере веществ, регулируемых Монреальским протоколом, включая мероприятия по подготовке и реализации проектов и укреплению потенциала[footnoteRef:20]. Он поручил представить предложения по подготовке проектов в рамках данного окна финансирования на                      102-е совещание и поручил Секретариату Фонда при рассмотрении представленных предложений обращаться за научными рекомендациями к Консультативному комитету Общего целевого фонда для финансирования деятельности по исследованиям и систематическим наблюдениям, имеющим отношение к Венской конвенции об охране озонового слоя. Кроме того, Исполнительный комитет постановил добавить к вышеупомянутому окну финансирования сумму в размере 1 800 000 долл. США для продолжения эксплуатации трех станций мониторинга атмосферы, которые будут созданы при поддержке Общего целевого фонда, при том понимании, что проектные предложения на получение данного финансирования будут представлены Исполнительному комитету. [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/64, приложения LXX, LXXI и LXXII.]  [20:  Как представлено в таблице 1 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/61.] 

28. Исполнительный комитет рекомендовал странам, действующим в рамках статьи 5, использовать экспертный потенциал Всемирной метеорологической организации (ВМО), выбирая ее в качестве ведущего или сотрудничающего учреждения-исполнителя для таких экспериментальных проектов. Секретариату Фонда было поручено совместно с ВМО подготовить к 99-му совещанию проекты соглашений ВМО с Исполнительным комитетом и Казначеем в соответствии с соглашениями между Комитетом и учреждениями-исполнителями, а также соглашениями между учреждениями-исполнителями и Казначеем.
29. Комитет отметил, что двусторонние учреждения и учреждения-исполнители экспериментальных проектов по расширению регионального мониторинга содержания в атмосфере веществ, регулируемых Монреальским протоколом, будут обращаться за рекомендациями Консультативного комитета при подготовке и реализации таких экспериментальных проектов и представят доклады о реализации экспериментальных проектов на 107-е совещание, а Секретариат Фонда будет предоставлять Консультативному комитету соответствующую информацию из этих докладов. Исполнительный комитет поручил Секретариату Фонда подготовить к 107-му совещанию документ с обновленной информацией о ходе реализации, извлеченных уроках и рекомендациях, при наличии таковых, по итогам реализации предложений по подготовке проектов, а также документ с изложением вариантов в отношении продолжительности и покрытия дополнительных периодических расходов с учетом информации, содержащейся в вышеупомянутых докладах двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей о реализации экспериментальных проектов, и другой соответствующей информации.
30. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было предложено включить в свои соответствующие бизнес-планы заявки на финансирование в рамках окна финансирования в размере 9 250 000 долл. США экспериментальных проектов по расширению регионального мониторинга содержания в атмосфере веществ, регулируемых Монреальским протоколом, для стран, действующих в рамках статьи 5, которые пожелают осуществить такие проекты (решение 98/62).
2.	Альтернативы в производстве пенополиуретана с уделением особого внимания малым и средним предприятиям, в частности применению напыляемой и теплоизоляционной пены
31. На 98-м совещании в соответствии с решением 96/53 c) Исполнительный комитет рассмотрел обновленный доклад по вопросу альтернатив в производстве пенополиуретана с уделением особого внимания малым и средним предприятиям, в частности применению напыляемой и теплоизоляционной пены[footnoteRef:21]. После обсуждения в ходе пленарного заседания Комитет поручил Секретариату Фонда обновить свой доклад для рассмотрения на                   100-м совещании (решение 98/58). [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/56.] 

3.	Осуществление решения XXXV/13 об импорте и экспорте запрещенного холодильного оборудования
32. На 98-м совещании Исполнительный комитет, принимая во внимание решение XXXV/13 об импорте и экспорте запрещенного холодильного оборудования, напомнил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, а также странам, действующим в рамках статьи 5, обеспокоенным возможным несоблюдением требований вследствие импорта запрещенного холодильного оборудования, что они могут включать в новые этапы КПР или ПОДПО мероприятия по укреплению потенциала в целях предотвращения такого импорта. Он также поручил Секретариату Фонда обсудить с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, каким образом такие мероприятия осуществлялись до настоящего времени и какие соответствующие проблемы необходимо решить, принимая во внимание возможности региональной координации (решение 98/63).
4.	Обзор возможности интеграции отчетности через посредство докладов о завершении проектов и подробных заключительных докладов по проектам  
33. На 97-м совещании Исполнительный комитет изучил в соответствии с решением 95/91 e) обзор возможности интеграции отчетности через посредство докладов о завершении проектов и подробных заключительных докладов по проектам[footnoteRef:22]. Он постановил продолжать существующую практику представления заключительных докладов двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями по различным типам проектов, за исключением отдельных демонстрационных или экспериментальных проектов, как это отражено в таблице 1 с изложением требований к заключительной отчетности по типам проектов в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88. В отношении демонстрационных или экспериментальных проектов, по которым требуется подробный заключительный доклад, Комитет поручил Секретариату Фонда при разработке им формата заключительных докладов привести его в соответствие с универсальным форматом докладов о завершении проектов, если это уместно, отметив, что отдельное представление доклада о завершении проекта больше не будет требоваться для этого типа проекта (решение 97/90).     [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88.] 

5.	Промежуточный доклад о ходе внедрения матрицы результатов  
34. На 97-м совещании Исполнительный комитет изучил в соответствии с решением 93/97 c) и принял к сведению промежуточный доклад о ходе внедрения матрицы результатов[footnoteRef:23]. [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/89.] 

6.	Подгруппа по производственному сектору 
35. Подгруппа по производственному сектору заседала в кулуарах 97-го совещания, подготовив доклад[footnoteRef:24]. Исполнительный комитет принял к сведению доклад о результатах проверки сектора производства ГХФУ в Китае за 2024 год, изученный Подгруппой по производственному сектору. Комитет поручил Всемирному банку включить несколько элементов в проверку производства ГХФУ за 2025 год, провести на разовой основе проверку нескольких новосозданных производственных линий и представить доклады по ним на будущих совещаниях. Исполнительный комитет запланировал продолжить через Подгруппу изучение вопроса о ГХФУ в остатках высококипящих отходов на 98-м совещании (решение 97/91).   [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/90.] 

36. Ввиду нехватки времени на 98-м совещании Подгруппа по производственному сектору не заседала.
C.	Проекты, реализация и мониторинг 
1.	Проекты и мероприятия, утвержденные в течение отчетного периода
37. В ходе отчетного периода Исполнительный комитет утвердил в общей сложности 370 дополнительных проектов и мероприятий с запланированным поэтапным прекращением производства и потребления 1 108 тонн ОРС ГХФУ и сокращением потребления 7 519 метрических тонн ГФУ (14 763 570 тонн в эквиваленте диоксида углерода) на сумму 211 449 160 долл. США, включая 20 645 848 долл. США в виде эксплуатационных расходов учреждений, как показано ниже в таблице 1.
Таблица 1
Средства, утвержденные по учреждениям в течение отчетного периода.
	
Учреждение 
	Утвержденные средства
(долл. США)
	Эксплуатационные расходы учреждений
(долл. США)
	Итого
(долл. США)

	Двусторонние
	3 442 546
	421 461
	3 864 007

	ПРООН
	60 287 691
	6 631 382
	66 919 073

	ЮНЕП
	26 706 692
	2 235 778
	28 942 470

	ЮНИДО
	62 191 267
	6 737 824
	68 929 091

	Всемирный банк
	38 175 116
	4 619 403
	42 794 519

	Общий итог
	190 803 312
	20 645 848
	211 449 160



38.	На 97-м и 98-м совещаниях после рассмотрения документов по проектам, рекомендованным для общего утверждения[footnoteRef:25], и документов по проектам, рекомендованным для индивидуального рассмотрения[footnoteRef:26], Исполнительный комитет утвердил проекты и мероприятия, кратко изложенные ниже.  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/28 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/12.]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/29 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/13.] 

 a)	Инвестиционные проекты 
Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
39.	На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил транши для ПОДПО 19 стран, включая транши для шести отраслевых планов этапа II ПОДПО для одной страны (решения 97/35, 97/39, 97/45–97/50, 97/54 и 97/55); первый транш этапа II ПОДПО для двух стран (решения 97/51 и 97/53); и первый транш этапа III ПОДПО для пяти стран (решения 97/38, 97/40, 97/42, 97/43 и 97/52).   
40.	Также на 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил отдельные проектные предложения, касающиеся дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым ПГП и по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в трех странах (решение 97/35).
41.	На 98-м совещании Исполнительный комитет утвердил транши ПОДПО для 17 стран (решения 98/26, 98/32 и 98/34); первый транш этапа II ПОДПО для двух стран (решения 98/36 и 98/37); первый транш этапа III ПОДПО для шести стран (решения 98/30, 98/31, 98/33 и 98/38–98/40); и первый транш этапа IV ПОДПО для одной страны (решение 98/35).
42.	Также на 98-м совещании Исполнительный комитет утвердил отдельные проектные предложения, касающиеся дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким или нулевым ПГП и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в пяти странах (решение 98/26).
Проекты, касающиеся ГФУ
43.	На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил в принципе этап I КПР для 11 стран, утвердив также первый транш финансирования для каждой из них (решения 97/56–97/61, 97/63, 97/65 и 97/67–97/69). Комитет утвердил транши для КПР двух стран (решение 97/35) и второй и третий транши для проекта по регулированию выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22 в одной стране (решение 97/41). Исполнительный комитет отложил до 98-го совещания рассмотрение КПР для одной страны (решение 97/64) и транша для КПР другой страны (решение 97/62). 
44.	Также на 97-м совещании, касаясь отдельных проектов по энергоэффективности в контексте поэтапного отказа от ГФУ, Комитет утвердил экспериментальные неинвестиционные проекты в рамках решения 91/65 для 12 стран (решения 97/66, 97/70–97/72, 97/75–97/77 и 97/79–97/83); инвестиционный проект по энергоэффективности в рамках решения 95/87 для одной страны (решение 97/73); а также инвестиционные  проекты по энергоэффективности (в рамках решения 94/60) для трех стран (решения 97/74, 97/78 и 97/84).   
45.	На 98-м совещании Исполнительный комитет утвердил в принципе этап I КПР для семи стран, утвердив также первый транш финансирования для каждой из них (решения 98/42, 98/43, 98/45, 98/48 и 98/51–98/53). Комитет утвердил транши КПР для четырех стран (решения 98/26, 98/44, 98/46 и 98/47) и обновленный этап I КПР для одной страны, включая второй транш (решение 98/49). Исполнительный комитет отложил до одного из будущих совещаний рассмотрение КПР для одной страны (решение 98/50). Комитет также утвердил соответственно четвертый и пятый транши проектов по регулированию выбросов ГФУ-23, образующихся при производстве ГХФУ-22, в двух странах (решения 98/26 и 98/41).
46.	Также на 98-м совещании в отношении отдельных проектов, связанных с энергоэффективностью в контексте поэтапного сокращения ГФУ, Комитет утвердил проект оборотного фонда по энергоэффективности для конечных пользователей в одной стране, а также глобальный проект оборотного фонда по энергоэффективности для конечных пользователей, охватывающий три страны (решение 98/54); экспериментальный демонстрационный проект в одной стране по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с решением 91/65; и инвестиционные проекты по повышению энергоэффективности в производственном секторе в контексте поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с решением 94/60 для двух стран (решения 98/56 и 98/57). Комитет также постановил не утверждать проект оборотного фонда по энергоэффективности для конечных пользователей в одной стране.
 b)	Неинвестиционные мероприятия 
47.	На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил все заявки на финансирование неинвестиционных мероприятий, за исключением одной. Заявки касались финансирования подготовки этапов II и III ПОДПО для четырех стран; подготовки КПР для четырех стран; проверки выполнения этапа I КПР для семи стран; стимулирующих мероприятий по поэтапному отказу от ГФУ для одной страны; подготовки экспериментальных проектов по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решениями 91/65 и 95/87 для двух стран; возобновления проектов по укреплению организационной инфраструктуры для пяти стран; и подготовки национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана управления этими веществами для 28 стран. Заявки были представлены в документах о двустороннем сотрудничестве[footnoteRef:27] и в поправках к программе работы на 2025 год ПРООН[footnoteRef:28], ЮНЕП[footnoteRef:29], ЮНИДО[footnoteRef:30] и Всемирного банка[footnoteRef:31] (решения 97/35 и 97/37). Неутвержденная заявка относилась к подготовке экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65 в одной стране (решение 97/36).    [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/27. ]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/30.]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/31.]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/32.]  [31:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/33.] 

48.	На 98-м совещании Исполнительный комитет утвердил все заявки на финансирование неинвестиционных мероприятий, за исключением пяти. Представленные заявки касались финансирования подготовки КПР для трех стран; подготовки инвестиционных проектов КПР для одной страны; проверки выполнения ПОДПО для восьми стран, КПР для 34 стран и как ПОДПО, так и КПР для восьми стран; подготовки проектов в рамках решения 91/65 по поддержанию и/или повышению энергоэффективности в контексте поэтапного сокращения ГФУ для 13 стран и подготовки одного регионального проекта; подготовки в рамках решения 94/60 проектов по повышению энергоэффективности при производстве холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в контексте поэтапного сокращения ГФУ в трех странах; и возобновления проектов по укреплению организационной инфраструктуры для 23 стран. Заявки были представлены в документах о двустороннем сотрудничестве[footnoteRef:32] и в поправках к программам работы на 2026 год ПРООН[footnoteRef:33], ЮНЕП[footnoteRef:34] и ЮНИДО[footnoteRef:35]. Неутвержденные заявки касались подготовки в рамках решения 91/65 экспериментальных проектов по поддержанию и/или повышению энергоэффективности центров обработки данных в двух странах (решение 98/27), а также подготовки в рамках решения 94/60 проектов по повышению энергоэффективности при производстве холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в контексте поэтапного сокращения ГФУ в трех странах. Рассмотрение одного из последних проектов было отложено до одного из будущих совещаний, когда будет получена достаточная информация о предлагаемых предприятиях и сфере охвата проекта (решение 98/28), а рассмотрение двух других таких проектов было отложено до 99-го совещания (решение 98/29). [32:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/11.]  [33:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/14.]  [34:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/15.]  [35:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/16.] 

c)	Бюджет Программы ЮНЕП по содействию соблюдению на 2025 год  
49.	На 97-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению доклад о ходе работы за 2025 год и план работы и бюджет на 2026 год ПСС ЮНЕП[footnoteRef:36]. Исполнительный комитет утвердил мероприятия и бюджет ПСС на 2026 год, прилагаемые к докладу о работе этого совещания[footnoteRef:37], на сумму 11 276 967 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 8 %, составившие 902 157 долл. США. Исполнительный комитет постановил, что людские и финансовые ресурсы, утвержденные для ЮНЕП в рамках бюджета ПСС, следует продолжать использовать только для мероприятий, утвержденных Исполнительным комитетом в соответствии с кругом полномочий механизма финансирования, изложенным в статье 10 Монреальского протокола, и согласно решениям 50/26 c) и 73/53 (решение 97/85).  [36:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83 и Add.1.]  [37:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение LIX.] 

d)	Расходы на деятельность основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка 
50.	На 97-м совещании Исполнительный комитет утвердил, как было испрошено[footnoteRef:38], бюджеты основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2026 год (решение 97/86). [38:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84.] 

2.	Реализация и отчетность 
 a)	Данные по страновым программам и перспективы соблюдения
51.	На 97-м совещании[footnoteRef:39] и 98-м совещании[footnoteRef:40] Исполнительный комитет рассмотрел документы о данных по страновым программам и перспективах соблюдения. На                                 97-м совещании он отметил, что новая онлайн-система представления данных по страновым программам, официально запущенная 1 января 2025 года, по состоянию на 1 декабря 2025 года использовалась 126 странами, из которых 124 официально представили данные за 2024 год. Комитет поручил Секретариату Фонда направить письмо одной стране в связи с непредставленным ею докладом о данных по страновой программе за 2024 год, настоятельно призвав ее представить этот доклад в кратчайшие сроки (решение 97/6). На 98-м совещании Комитет отметил, что по состоянию на 7 мая 2026 года системой воспользовались 127 стран, из которых 126 официально представили данные за 2024 год и 96 - данные за 2025 год. Еще 21 страна представила данные за 2025 год после этой даты (решение 98/3). [39:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/8.]  [40:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/5.] 

b)	Задержки с представлением траншей
52.	На 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад о задержках с представлением траншей[footnoteRef:41] и поручил Секретариату Фонда направить соответствующим правительствам письма о решениях по задержкам, приведенных в приложении к докладу о работе совещания[footnoteRef:42]. При этом Комитет отметил, что соответствующие учреждения-исполнители указали, что позднее представление причитающихся траншей многолетних соглашений (МЛС) не повлияет на соблюдение странами Монреальского протокола и что, за исключением одного случая, отсутствуют признаки несоблюдения соответствующими странами мер регулирования Протокола (решение 98/19). [41:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9.]  [42:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/64, приложение XXXVIII.] 

c)	Доклады о ходе работы
53.	На 97-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению объединенный доклад о ходе работы Многостороннего фонда по состоянию на 31 декабря 2024 года[footnoteRef:43]. Он также принял к сведению доклады о ходе работы по состоянию на 31 декабря 2024 года двусторонних учреждений[footnoteRef:44] (правительства Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), ПРООН[footnoteRef:45], ЮНЕП[footnoteRef:46], ЮНИДО[footnoteRef:47] и Всемирного банка[footnoteRef:48]. По всем докладам о ходе работы Комитет утвердил рекомендации, касающиеся текущих проектов, сопряженных со специфическими проблемами, которые были приведены в соответствующих приложениях к докладу о работе совещания[footnoteRef:49]. Он также принял ряд других мер, таких как продление сроков подготовки национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана управления этими веществами для 40 стран и шести других проектов, включая транши ПОДПО для четырех стран. Исполнительный комитет также поручил Секретариату Фонда направить письмо одной стране и соответствующему учреждению-исполнителю о возможном аннулировании ПОДПО страны (решения 97/9 - 97/14). [43:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11.]  [44:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12.]  [45:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13.]  [46:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/14.]  [47:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/15.]  [48:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16.]  [49:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложения IV – VIII.] 

d)	Доклады о положении дел и доклады о проектах, предусматривающих конкретные требования к отчетности
54.	На 97-м совещании[footnoteRef:50] и 98-м совещании[footnoteRef:51] Исполнительный комитет рассмотрел документы, содержащие доклады о положении дел по проектам с конкретными требованиями к отчетности.  [50:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 и UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18.]  [51:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/6.
] 

55.	На 97-м совещании проекты, по которым не было нерешенных вопросов политики, расходов или других проблем, касались ПОДПО для четырех стран; проектов соглашений между правительствами и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с этапом I КПР для 14 стран; дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе холодоснабжения в соответствии с решением 89/6 для одной страны; заявки на изменение учреждения-исполнителя для этапа III ПОДПО и этапа I КПР для одной страны; и заявки на аннулирование текущих проектов в одной стране. На                              98-м совещании доклады касались проектов, реализация которых задерживалась и по которым были запрошены специальные доклады о положении дел; ПОДПО для семи стран; проектов соглашений между правительствами и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с этапом I КПР для 34 стран; дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе холодоснабжения в соответствии с решением 89/6 для одной страны; экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с решением 91/65 для одной страны; подготовки проекта по повышению энергоэффективности в контексте поэтапного сокращения ГФУ в секторе производства холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха в соответствии с решением 94/60 для одной страны; и подготовки национального кадастра банков использованных или нежелательных регулируемых веществ и плана сбора, транспортировки и удаления таких веществ в соответствии с решением 91/66 для одной страны.
56.	Комитет принял к сведению представленные доклады и информацию и согласовал ряд мер, которые на 97-м совещании включали утверждение 14 соглашений по этапу I КПР, утвержденных на 92–95-м совещаниях; передачу осуществления всех мероприятий этапа III ПОДПО и этапа I КПР для одной страны от одного учреждения другому вместе с передачей соответствующего финансирования; и аннулирование всех текущих проектов в одной стране. На 98-м совещании такие меры включали аннулирование всех текущих проектов в одной стране; продление до 31 декабря 2027 года сроков завершения ПОДПО для двух стран; продление до 31 декабря 2026 года срока реализации экспериментального проекта по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного сокращения ГФУ в одной стране и продление до 30 июня 2027 года срока подготовки в одной стране национального кадастра банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана управления такими веществами; а также утверждение 34 соглашений по этапу I КПР, утвержденных в период с 92-го по                         95-е совещание[footnoteRef:52]. Исполнительный комитет также предложил странам и учреждениям-исполнителям принять другие меры (решения 97/15–97/19 и 98/4–98/16). [52:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/64, приложения IV – XXXVII.] 

57.	На 97-м совещании ПОДПО Исламской Республики Иран, Пакистана и Катара были рассмотрены в индивидуальном порядке. Принимая к сведению доклады (решения 97/20–97/22), Исполнительный комитет утвердил в порядке исключения продление сроков этапа II ПОДПО Исламской Республики Иран (решение 97/20) и перераспределение остатков средств от реализации одного мероприятия на реализацию других мероприятий в рамках этапа III ПОДПО Пакистана (решение 97/21).   
58.	На 98-м совещании доклады о проектах, включающих конкретные требования о представлении отчетности и имеющих нерешенные вопросы для индивидуального рассмотрения, отсутствовали.
e)	Сводные доклады о завершении проектов
59. На 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел сводный доклад о завершении проектов (ДЗП) за 2026 год[footnoteRef:53]. Он поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представить на 99-м совещании для рассмотрения Исполнительным комитетом на 100-м совещании непредставленные ДЗП по МЛС и отдельным проектам либо сообщить причины их непредставления. Ведущим учреждениям-исполнителям и сотрудничающим с ними учреждениям-исполнителям было предложено продолжать тесно координировать свою работу по завершению соответствующих частей ДЗП, с тем чтобы содействовать своевременному представлению докладов ведущим учреждением-исполнителем. Двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям было предложено при заполнении данных для представления ДЗП обеспечивать включение актуальной и полезной информации, а также сообщать об извлеченных уроках и причинах задержек в реализации проектов с целью их использования для совершенствования разработки и реализации проектов в будущем. Всем сторонам, участвующим в подготовке и реализации МЛС и отдельных проектов, в частности Секретариату Фонда и двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям, было предложено учитывать, где это применимо, уроки, извлеченные из ДЗП (решение 98/17). [53:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/7.] 

D.	Оценка
a)	Деятельность учреждений-исполнителей 
60. На 97-м совещании Исполнительный комитет принял к сведению оценку деятельности учреждений-исполнителей по показателям их бизнес-планов на 2024 год[footnoteRef:54]. По результатам проведенной количественной оценки деятельности всех учреждений за 2024 год они получили по меньшей мере 84 балла по 100-балльной шкале, при этом количественные показатели ПРООН и ЮНЕП улучшились в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Однако анализ тенденций показал, что в 2024 году работа учреждений-исполнителей по некоторым показателям не улучшилась по сравнению с 2023 годом. Комитет с признательностью отметил усилия, приложенные двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями к обеспечению открытых и конструктивных обсуждений с соответствующими национальными органами по озону тех областей, в которых их услуги были сочтены менее чем удовлетворительными, и что результаты их консультаций с соответствующими национальными органами по озону были удовлетворительными. Исполнительный комитет призвал национальные органы по озону ежегодно и своевременно представлять свои оценки качества работы двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по оказанию содействия своим правительствам (решение 97/7).   [54:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9.] 

 b)	Ежегодный доклад о реализации программы работы по мониторингу и оценке за 2025 год и программа работы по оценке на 2026 год 
61. На 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел ежегодный доклад о реализации программы работы по мониторингу и оценке за 2025 год, включая опытное использование двухлетнего цикла для программы работы и бюджета и программу работы по оценке на 2026 год[footnoteRef:55]. Он утвердил программу работы по оценке на 2026 год, приведенную в приложении к докладу о работе этого совещания[footnoteRef:56], отметив, что предварительный остаток средства в бюджете на 2025 год в размере 131 759 долл. США будет перенесен в соответствующий бюджет оценки на 2026 год (решение 97/8).  [55:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/10.]  [56:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение III.] 

E.	Бизнес-планирование и финансовые вопросы 
1.	Бизнес-планирование
62.	На 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел обновленную информацию о статусе выполнения сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на    2025–2027 годы[footnoteRef:57], приняв к сведению общую стоимость мероприятий, представленных на   97-м совещании (решение 97/23).    [57:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19.] 

63.	Также на 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2026–2028 годы[footnoteRef:58]. После внесения ряда корректировок он утвердил сводный бизнес-план на 2026–2028 годы, отметив, что утверждение не означает одобрения намеченных в нем проектов или объемов их финансирования или тоннажа. Комитет также поручил Секретариату Фонда подготовить краткий документ для рассмотрения Исполнительным комитетом на его 99-м совещании касательно обновления руководства по подготовке проектов для этапа I КПР с целью его использования в ходе подготовки этапа II КПР (решение 97/24). Исполнительный комитет также рассмотрел бизнес-планы на 2026–2028 годы двусторонних учреждений (правительства Австралии, Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) [footnoteRef:59], ПРООН[footnoteRef:60], ЮНЕП[footnoteRef:61], ЮНИДО[footnoteRef:62] и Всемирного банка[footnoteRef:63]. Принимая к сведению эти планы, он утвердил показатели эффективности работы ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и Всемирного банка, приведенные в соответствующих приложениях к докладу о работе этого совещания[footnoteRef:64] (решения 97/25 - 97/29). [58:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20.]  [59:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21.]  [60:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22.]  [61:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23.]  [62:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24.]  [63:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25.]  [64:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложения XXIV, XXV, XXVI и XXVII.] 

64.	На 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел обновленную информацию о статусе выполнения сводного бизнес-плана на 2026–2028 годы[footnoteRef:65], приняв к сведению общую стоимость мероприятий, представленных на 98-м совещании (решение 98/18). [65:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8.] 

2.	Финансовые вопросы 
 a)	Состояние Многостороннего фонда
65. По состоянию на 19 июня 2026 года общая сумма поступлений в Многосторонний фонд, включая наличные платежи, имеющиеся простые векселя, двусторонние взносы, процентный доход и прочие поступления, составила 5 297 824 839 долл. США, а общая сумма ассигнований, включая резервные отчисления, составила 4 599 972 341 долл. США. Таким образом, имеющийся остаток составил 697 852 498 долл. США[footnoteRef:66]. [66:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/64, приложение I.] 

b)	Взносы и расходы, неиспользованные остатки и наличные ресурсы, счета и бюджеты  
66. На 97-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад Казначея о положении со взносами и расходами[footnoteRef:67], доклад о неиспользованных остатках и наличии ресурсов[footnoteRef:68], окончательные счета Многостороннего фонда за 2024 год[footnoteRef:69] и выверку счетов за 2024 год[footnoteRef:70], предложив Сторонам, учреждениям-исполнителям, Казначею и Руководителю Секретариата принять соответствующие меры (решения 97/1 - 97/4). Он также рассмотрел пересмотренные бюджеты Секретариата Фонда на 2026 и 2027 годы и предложенный бюджет на 2028 год[footnoteRef:71]  и утвердил пересмотренные бюджеты Секретариата Фонда на 2026 и 2027 годы и предложенный бюджет на 2028 год, приведенные в приложении к докладу о работе                         97-го совещания[footnoteRef:72] (решение 97/5).     [67:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/3.]  [68:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/4.]  [69:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5.]  [70:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/6.]  [71:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7.]  [72:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91, приложение II.] 

67.	На 98-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел доклад Казначея о состоянии взносов и выплат[footnoteRef:73] и доклад об остатках средств и наличии ресурсов[footnoteRef:74], поручив Сторонам, учреждениям-исполнителям, Казначею и Руководителю Секретариата принять соответствующие меры (решения 98/1 и 98/2).  [73:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/3.]  [74:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/4.] 

68.	На 97-м и 98-м совещаниях Исполнительный комитет поручил Казначею компенсировать расходы по двусторонним проектам, утвержденным на соответствующем совещании, за счет двусторонних взносов соответствующих правительств (решения 97/34 и 98/25).
F.	Деятельность Секретариата Фонда 
69.	На 97-м совещании[footnoteRef:75] и 98-м совещании[footnoteRef:76] Исполнительный комитет с признательностью принял к сведению доклады о мероприятиях, проведенных Секретариатом Фонда со времени предыдущего совещания. На обоих совещаниях Комитет был проинформирован о достигнутом прогрессе в разработке системы управления знаниями. [75:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/2.]  [76:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/2.] 

II.	 Достижения Многостороннего фонда за время его существования[footnoteRef:77] [77:  Касается только утвержденных проектов, финансируемых за счет регулярных взносов. ] 

70. К 98-му совещанию с 1991 года было утверждено 10 584 проекта и мероприятия (исключая аннулированные и переданные проекты). Общий объем озоноразрушающих веществ (ОРВ), предусмотренный к поэтапной ликвидации в результате осуществления этих проектов, составил 489 875 тонн ОРС. Фактически было поэтапно ликвидировано 510 094 тонны ОРС (потребление и производство), что свидетельствует о превышении достигнутого объема поэтапной ликвидации над ожидаемым. Кроме того, к той же дате было утверждено поэтапное сокращение потребления 19 702 метрических тонн ГФУ (37 778 524 тонны в эквиваленте диоксида углерода), а фактически сокращено 1 086 метрических тонн (1 606 380 тонн в эквиваленте диоксида углерода). Географическое распределение и распределение по группам проектов, а также утвержденные с момента создания Фонда средства приведены в таблице 2 ниже.
Таблица 2
Поэтапная ликвидация и утвержденные средства в разбивке по регионам и группам проектов за время существования Многостороннего фонда

	

Наименование
	

Число проектов*
	Потребление: утверждено тонн ОРС для
проектов, связанных
с ОРВ*
	Потребление: поэтапно
выведено тонн
ОРС
по проектам,
связанным
с ОРВ*
	Потребление: утверждено метрических тонн для проектов, связанных с ГФУ**
	Потребление: поэтапно сокращено метрических тонн по проектам, связанным с ГФУ**
	Производство: утверждено тонн ОРС*
	Производство: поэтапно выведено тонн ОРС*
	Утвержденные средства*
(долл. США)

	Регион

	Африка
	2 873
	23 474
	23 152
	5 588
	29
	0
	0
	504 259 764

	Азия и Тихоокеанский бассейн
	4 024
	216 944
	238 113
	4 840
	602
	179 607
	179 635
	2 712 704 357

	Европа
	709
	9 175
	9 296
	747
	13
	175
	175
	139 066 985

	Латинская Америка и Карибский бассейн
	2 619
	40 725
	39 948
	8 527
	442
	19 775
	19 775
	749 951 110

	В глобальном масштабе
	359
	0
	0
	
	
	0
	0
	383 736 678

	Группа

	Программа учреждения
	269
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	373 407 302

	Альтернативный механизм финансирования
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44 217 750

	Индивидуальные проекты по ХФУ
	3 622
	125 760
	125 864
	0
	0
	0
	0
	1 013 861 023

	Планы поэтапного отказа от ХФУ
	429
	45 806
	46 177
	0
	0
	0
	0
	237 206 230

	Планы поэтапного отказа от производства ХФУ
	42
	0
	0
	0
	0
	88 772
	88 772
	316 914 190

	Уничтожение
	34
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 749 989

	Регулирование выбросов
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 615 582

	Энергоэффективность
	91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	47 296 338

	Поддержка правительств
	1 561
	693
	694
	0
	0
	0
	0
	223 489 653

	Индивидуальные проекты по ГХФУ
	915
	72
	72
	0
	0
	0
	0
	80 618 214

	ПОДПО (этап I)
	912
	6 129
	6 768
	0
	0
	0
	0
	569 568 986

	ПОДПО (этап II)
	716
	13 930
	8 528
	0
	0
	0
	0
	507 758 650

	ПОДПО (этап III)
	107
	1 178
	63
	0
	0
	0
	0
	95 969 151

	ПОДПО (этап IV)
	3
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	4 135 490

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от производства ГХФУ (ПОДПОП) (этап I)
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	3 970
	96 366 654

	ПОДПОП (этап II)
	3
	0
	0
	0
	0
	10 637
	7 135
	70 749 213

	Индивидуальные проекты по ГФУ
	683
	0
	0
	2 467
	978
	0
	0
	84 281 200

	КПР (этап I)
	254
	0
	0
	17 235
	109
	0
	0
	84 646 076

	Индивидуальные проекты по другим ОРВ
	589
	20 060
	20 843
	0
	0
	1 200
	1 200
	125 994 826

	Индивидуальные проекты по другим ОРВ — производство
	1
	0
	0
	0
	0
	321
	321
	1 037 302

	План поэтапного отказа от производства других ОРВ
	27
	0
	0
	0
	0
	65 454
	65 014
	60 749 881

	Секторальный план по другим ОРВ
	305
	76 640
	101 499
	0
	0
	33 173
	33 173
	438 085 194

	Общий итог
	10 584
	290 318
	310 509
	19 702
	1 086
	199 557
	199 585
	4 489 718 894


* За вычетом аннулированных и перенесенных проектов и с учетом в соответствующих случаях эксплуатационных расходов учреждений.
** 37 778 524 тонны в эквиваленте диоксида углерода утверждены для поэтапного сокращения и 1 606 380 тонн в эквиваленте диоксида углерода поэтапно сокращены.

71. 	Общая сумма средств, утвержденных Исполнительным комитетом с 1991 года для достижения поэтапной ликвидации ОРВ и поэтапного сокращения ГФУ, составляет 4 489 718 894 долл. США, включая 470 639 717 долл. США на покрытие эксплуатационных расходов учреждений (исключая аннулированные и переданные проекты). Ниже, в таблице 3, приводятся средства, выделенные двусторонним учреждениям и каждому из учреждений-исполнителей и израсходованные ими.
Таблица 3
Утвержденные и израсходованные средства в разбивке по учреждению за время  существования Многостороннего фонда  
	Учреждение
	Утвержденные средства*
(долл. США)
	Эксплуатационные расходы учреждений*
(долл. США)
	Израсходованные средства**
(долл. США)

	Двусторонние
	186 007 889
	18 364 340
	178 092 744

	ПРООН
	1 029 007 660
	140 421 986
	1 006 760 239

	ЮНЕП
	489 196 550
	40 043 894
	420 903 713

	ЮНИДО
	1 047 809 243
	136 339 199
	980 153 720

	Всемирный банк
	1 267 057 836
	135 470 297
	1 315 537 916

	Итого
	4 019 079 178
	470 639 717
	3 901 448 332


* По состоянию на 4 сентября 2026 года (исключая аннулированные и переданные проекты).
** По состоянию на 31 декабря 2024 года (исключая аннулированные и переданные проекты).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1.	Приложение к настоящему докладу содержит ежегодный информационный бюллетень Многостороннего фонда, в котором представлены некоторые успешные проекты и результаты политики за 2025 год.  
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